Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы»

(утвержденной постановлением от 11.03.2020  № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы»  с учетом изменений согласно постановлениям от 29.04.2020 № 177)

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Анализ результативности основных показателей (индикаторов)

за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование причин положительной (отрицательной) динамики целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе () | Достигнуто () | Результа-тивность, % (,) |  |
| Проведение заседаний антинаркотической комиссии (не реже 1 раза в квартал) | Управление образования | шт. | 4 | 4 | 100,0 | Заседания комиссии проведены в соответствии с утвержденным планом работы на 2020 год |
| Количество несовершеннолетних прошедших социально-психологическое тестирование на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися общеобразовательных организаций Ковровского района |  | чел. | 600 | 838 | 139,7 | Увеличение числа несовершеннолетних прошедших тестирование связано с комплектованием образовательных организаций (движением количества обучающихся). |
| Употребление алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков на его основе. |  | чел. | 2 | 1 | 50 | Снижение уровня потребления наркотических и одурманивающих веществ, употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции произошло благодаря эффективной работе всех органов системы профилактики. |
| Немедицинское потребление наркотических веществ несовершеннолетними |  | чел. | 0 | 0 | 100 |  |
| Немедицинское потребление психоактивных и иных одурманивающих веществ |  | чел. | 1 | 0 | 100 |  |
| Издание листовок, буклетов, других материалов антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной направленности и распространение данных листовок на территории Ковровского района. |  | шт. | 550 | 550 | 100,0 | Печать информационных материалов проводится в соответствии с утвержденными показателями. |
| Результативность программы (P) |  | Х | Х | Х | 98,3 |  |

Анализ объемов финансирования мероприятий

за 2024 год

| Программное мероприятие | Источник финансирования (с указанием соответствующего КБК расходов) | Наименование исполнителя, ответственного за реализацию программного мероприятия | Объёмы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение, тыс. руб. | Фактическое значение, тыс. руб. | Степень достижения запланирован-ного уровня затрат, % | Доля в общем объеме средств, предусмотренных на финансирование программы, % |
| Организация работы кинолекториев антинаркотической направленности | районный бюджет 674/0314/0900220037/622 | управление образования | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,1 |
| Расходы на мероприятия по созданию и укомплектованию наркопостов в образовательных учреждениях на базе библиотек | районный бюджет 674/0314/0900420040/622 612 | управление образования | 11,5 | 11,5 | 100 | 1,6 |
| Организация и проведение муниципального конкурса "Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ" | районный бюджет 674/0314/0900220045/612 | управление образования | 10,0 | 10,0 | 100 | 1,4 |
| Оформление в библиотеках тематических стендов и книжных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | районный бюджет 658/0314/090042004/600 | Управление культуры, молодежной политики и туризма | 120,0 | 120,0 | 100 | 16,5 |
| по программе в целом |  |  | 142,5 | 142,5 | 100,0 | 19,6 |

Оценка результативности и эффективности

за 2024 год

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Расчет и обоснование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие программы социально- экономическим приоритетам Российской Федерации и Владимирской области (максимальное количество баллов 15), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Соответствие программы социально-экономическим приоритетам РФ | - Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"; - Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации, принятая Государственным антинаркотическим комитетом 26.06.2009 | 5 |
| 1.2. | Соответствие программы социально-экономическим приоритетам Владимирской области | - Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года во Владимирской области | 5 |
| 1.3. | Планируемая степень охвата мероприятиями программы населения Ковровского района | 100% | 5 |
| 2. Уровень планирования и финансового обеспечения программы (максимальное количество баллов 15), в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Привлечение средств на реализацию программы из федерального и областного бюджетов | на реализацию программы средства из федерального и областного бюджетов не привлекались | 0 |
| 2.2. | Привлечение средств на реализацию программы из внебюджетных источников | на реализацию программы средства из внебюджетных источников не привлекались | 0 |
| 3. Уровень управления и контроль за ходом реализации муниципальной долгосрочной целевой программы (максимальное количество баллов 25), в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | Наличие правового акта руководителя программы, определяющего исполнителя (исполнителей) программы, ответственных за реализацию конкретных мероприятий и достижение определенных программой показателей (индикаторов) | постановление администрации Ковровского района от 11.03.2020 № 98 | 10 |
| 3.2 | Экономность использования бюджетных средств и обеспечение их сохранности | отчет о ходе реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы» | 10 |
| 3.3 | Своевременность получения результата | ожидаемое снижение числа несовершеннолетних лиц, в немедицинском потреблении наркотических веществ достигнуто | 5 |
| 4. Результаты выполнения программы (максимальное количество баллов 45), в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие достигнутых результатов в процессе реализации программы ожидаемым результатам | 98,3% | 15 |
| 4.2. | Соответствие фактического уровня затрат на реализацию мероприятий программы запланированному уровню | 100% | 15 |
| 4.3. | Эффективность реализации муниципальной целевой программы | 98,3 | 10 |
| 4.4. | Получение результатов требуемого качества | По результатам проведенных мероприятий установлено снижение уровня потребления наркотических и одурманивающих веществ, употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции. | 5 |
| Итого баллов: 85 |  |  |  |

- Характеристика вклада достигнутых результатов в решение задач и достижение целей программы.

Муниципальная программа  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы»  ориентирована на последовательное продолжение решения задач по противодействию наркотизации населения Ковровского района. Целью программы является снижение уровня потребления и незаконного оборота наркотиков в интересах сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации, эффективного социально-экономического развития района.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

##### Распространенность немедицинского потребления наркотических веществ и спиртсодержащей продукции в районе остается одной из наиболее острых социальных проблем, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья населения, демографическую ситуацию, осложняет криминогенную обстановку.

4.  Предложения по дальнейшей реализации программы и их обоснование, включая оценку необходимости корректировки программы.

Постановлением администрации Ковровского района от 11.03.2020 г.  № 98 утверждена муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы».

Начальник		                                                                            И.Е. Медведева

Чернышева С.В.

21417