Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы Ковровского  района

«Развития физической культуры и спорта»

на 2024 год

(утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 25.12.2020 № 493 «Об утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта»

- Оценка эффективности реализации программы.

Анализ результативности основных показателей (индикаторов)

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование причин положительной (отрицательной) динамики целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе (Рn) | Достигнуто (РФ) | Результативность, % (Рм,Рj) |  |
| Доля населения Ковровского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3 - 79 лет | Отдел по физической культуре и спорту | % | 53,0 | 65,2 | 123 |  |
| Доля населения Ковровского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Отдел по физической культуре и спорту | % | 3,0 | 4,0 | 133,3 |  |
| Количество специалистов по физической культуре и спорту | Отдел по физической культуре и спорту | Человек | 37 | 47 | 127 |  |
| Количество видов спорта, культивируемых в районе | Отдел по физической культуре и спорту | Единиц | 20 | 20 | 100 |  |
| Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту | Единиц | 101 | 108 | 106,9 |  |
| Количество подготовленных кандидатов мастера спорта | Отдел по физической культуре и спорту | Человек | 3 | 4 | 133,3 |  |
| Строительство и ремонт спортивных сооружений | Отдел по физической культуре и спорту | Единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| Результативность программы (Р) | Отдел по физической культуре и спорту | Х | Х | Х | 117,6 |  |

Анализ объемов финансирования мероприятий за 2024 год

| Программное мероприятие | Источник финансирования (с указанием соответствующего КБК расходов) | Наименование исполнителя, ответственного за реализацию программного мероприятия | Объёмы финансирования |  |  | Доля в общем объеме средств, предусмотрен-ных на финансирование программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение, тыс. руб. | Фактическое значение, тыс. руб. | Степень достижения запланированного уровня затрат, % |  |

| Проведение массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий | Районный бюджет 674/1102/1600120080/622 | Управление образования,МАУДО СШ «Дворец спорта» | 2843,2 | 2843,2 | 100 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально–технической базы для занятий физической культурой и спортом | Районный бюджет 674/1102/1600120090/622 | Управление образования,МАУДО СШ «Дворец спорта» | 150,0 | 150,0 | 100 | 0,1 |
| Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения спортивная школа «Дворец спорта». | Районный бюджет 674/1102/1600220130/622 | Управление образования,МАУДО СШ «Дворец спорта» | 10905,7 | 10905,7 | 100 | 3,4 |
| Расходы на обеспечение комплексной безопасности муниципального автономного учреждения спортивная школа «Дворец спорта». | Районный бюджет 674/1102/160022Д150/622 \ | Управление образования,МАУДО СШ «Дворец спорта» | 982,6 | 982,6 | 100 | 0,3 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом. | областной бюджет 674/1102/1600272000621 | Управление образования,МАУДО СШ «Дворец спорта» | 4747,0 | 4747,0 | 100 | 1,5 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения спортивная школа «Дворец спорта» | Районный бюджет 674/1102/16002М0590/621 Внебюджетные средства | Управление образования,МАУДО СШ «Дворец спорта» | 37341,9 4300,0 | 37341,9 4300,0 | 100 100 | 11,8 1,4 |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние | областной бюджет 674/1102/160Р55229S/622 районный бюджет 674/1102/160Р55229S/622 | Управление образования,МАУДО СШ «Дворец спорта» | 1297,0 193,8 | 1297,0 193,8 | 100 100 | 0,4 0,1 |
| По программе в целом |  |  | 62761,2 | 62761,2 | 100 | 19,9 |

Оценка результативности и эффективности за 2024 год

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Расчет и обоснование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие программы социально-экономическим приоритетам Российской Федерации и Владимирской области (максимальное количество баллов 15), в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие программы социально-экономических приоритетам РФ | Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» | 5 |
| 1.2 | Соответствие программы социально-экономическим приоритетам Владимирской области | Закон Владимирской области от 05.02.2009г. № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте во Владимирской области» | 5 |
| 1.3 | Планируемая степень охвата мероприятиями программы населения Ковровского района | 100% | 5 |
| 2. Уровень планирования и финансового обеспечения программы (максимальное количество баллов 20), в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Наличие правового акта руководителя программы, определяющего исполнителей программы, ответственных за реализацию конкретных мероприятий и достижение утвержденных показателей (индикаторов) | Постановление администрации Ковровского района от 25.12.2020 № 493 | 5 |
| 2.2. | Привлечение средств на реализацию программы из Федерального и областного бюджетов | На реализацию программы средства федерального и областного бюджетов не привлекались | 5 |
| 2.3. | Привлечение средств на реализацию программы из внебюджетных источников | На реализацию программы средств из внебюджетных источников не привлекались | 5 |
| 3. Уровень управления и контроль за ходом реализации муниципальной долгосрочной целевой программы (максимальное количество баллов 20), в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Наличие правового акта руководителя программы, определяющего исполнителя (исполнителей) программы, ответственных за реализацию конкретных мероприятий и достижение определенных программой показателей (индикаторов) | Постановление администрации Ковровского района от 25.12.2020 № 493 | 5 |
| 3.2 | Экономность использования бюджетных средств и обеспечение их сохранности | Отчет о ходе реализации программы Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта» | 10 |
| 3.3 | Своевременность получения результата | Более 90 % | 5 |
| 4. Результаты выполнения программы (максимальное количество баллов 45), в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие достигнутых результатов в процессе реализации программы ожидаемым результатам | 117,6 | 15 |
| 4.2 | Соответствие фактического уровня затрат на реализацию мероприятий программы запланированному уровню | 100 | 15 |
| 4.3 | Эффективность реализации муниципальной целевой программы | 117,6 | 10 |
| 4.4 | Получение результатов требуемого качества | Все спортивные мероприятия проводились в соответствии с установленными требованиями и нормативами | 5 |
| Итого баллов: 95 |  |  |  |

- Характеристика вклада достигнутых результатов в решение задач и достижение целей программы.

Реализация муниципальной программы Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта» направлена на повышение роли физической культуры и спорта в формировании потребности у населения к ведению здорового образа жизни, создание предпосылок к улучшению физического воспитания населения.

По итогам 2024 года 65,2% населения района регулярно занимаются физической культурой и спортом.

В Ковровском районе функционирует Центр тестирования уровня физической подготовленности населения в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Дворец спорта». Прошли тестирование 620 человек.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Проводимая политика государства в области формирования у населения потребности к занятиям физической культурой и спортом напрямую повлияла на осуществление мероприятий программы, определены основные приоритетные направления на будущее.

Реализация программы осуществлялась согласно плановым показателям и плановым объемам финансирования.

- Предложения в дальнейшем реализации программы и их обоснование, включая оценку необходимости корректировки программы.

Предлагаем и в дальнейшем реализовывать  муниципальную программу Ковровского  района «Развитие физической культуры и спорта» для наибольшего количества вовлеченных жителей Ковровского района к занятиям физической культурой и спортом.

Начальник                                                                                            И.Е. Медведева

Е.Н. Чеснокова

8(49232) 7-11-93