Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы

«Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование на территории Ковровского района на 2022-2024 годы»

(утвержденной постановлением от 27.04.2022 № 195 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование на территории Ковровского района на 2022-2024 годы»», изменения № 207 от 14.06.2026)

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Анализ результативности основных показателей (индикаторов)

за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Ед. изме- рения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование причин положительной (отрицательной) динамики целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе (Рп) | Достигнуто (Рф) | Результативность, % (Рм,Рj) |  |
| Участие школьников в экологически направленных мероприятиях межпоселенческого характера | Отдел природопользования и охрана окружающей среды, управление образования | человек | 50 | 50 | 100,0 |  |
| Протоколы исследований проб атмосферного воздуха, почвы и воды | УЖГОСиА (отдел природопользования и ООС) | шт. | 3 | 0 | 0,0 | Отсутствовала необходимость в исследованиях. Обращений граждан по данному вопросу не поступало |
| Протоколы исследований проб питьевой воды источников питьевого водоснабжения | УЖГОСиА (отдел природопользования и ООС) | шт. | 32 | 0 | 0,0 | Отсутствовала необходимость в исследованиях. Обращений граждан по данному вопросу не поступало |
| Создание места (площадки) временного накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 | администрация Ивановского сельского поселения администрация Малыгинского сельского поселения администрация Новосельского сельского поселения администрация Клязьминского сельского поселения | шт. | 13 | 13 | 100 |  |
| Результативность программы (Р) | Х | Х | Х | Х | 50,0 |  |

Анализ объемов финансирования мероприятий за 2023 год

| Программное мероприятие | Источник финансирования (с указанием соответствующего КБК расходов) | Наименование исполнителя | Объёмы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение, тыс. руб. | Фактическое значение, тыс. руб. | Степень достижения запланированного уровня затрат, % | Доля в общем объеме средств, предусмотренных на финансирование программы, % |
| Создание места (площадки) временного накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 | Областной бюджет 63305021100482160.540 | администрация Ивановского сельского поселения, администра ция Малыгинско го сельского поселения, администрация Новосельско го сельского поселения, администра ция Клязьминско го сельского поселения | 1544,7 | 1273,3 | 82,4 | 18,3 |
| По программе в целом (З) | Х | Х | 1544,7 | 1273,3 | 82,4 | 18,3 |

Оценка результативности и эффективности за 2024 год

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Расчет и обоснование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие программы социально-экономическим приоритетам Российской Федерации и Владимирской области (максимальное количество баллов 15), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Соответствие программы социально-экономическим приоритетам РФ | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» | 5 |
| 1.2. | Соответствие программы социально-экономическим приоритетам Владимирской области | Закон Владимирской области от 09.10.2007 № 130-ОЗ «Об отходах производства и потребления во Владимирской области» | 5 |
| 1.3. | Планируемая степень охвата мероприятиями программы населения Ковровского района | 100 % | 5 |
| 2. Уровень планирования и финансового обеспечения программы (максимальное количество баллов 15), в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Привлечение средств на реализацию программы из областного бюджетов | Соглашение № 4 от 25.05.2023г. с Министерством природопользования экологии Владимирской области | 5 |
| 2.2. | Привлечение средств на реализацию программы из внебюджетных источников | на реализацию программы средства из внебюджетных источников не привлекались | 0 |
| 3. Уровень управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы (максимальное количество баллов 25), в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | Наличие правового акта руководителя программы, определяющего исполнителя (исполнителей) программы, ответственных за реализацию конкретных мероприятий и достижение определенных программой показателей (индикаторов) | Постановление администрации Ковровского района от 27.04.2022 № 195 | 10 |
| 3.2. | Экономность использования бюджетных средств и обеспечение их сохранности | Отчет о ходе реализации программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района на 2022-2024 годы» | 10 |
| 3.3. | Своевременность получения результата | Более 90% | 10 |
| 4. Результаты выполнения программы (максимальное количество баллов 45), в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | Соответствие достигнутых результатов в процессе реализации программы ожидаемым результатам | 50,0% | 0 |
| 4.2. | Соответствие фактического уровня затрат на реализацию мероприятий программы запланированному уровню | 82,4% | 10 |
| 4.3. | Эффективность реализации муниципальной программы | 60,7% | 6 |
| 4.4. | Получение результатов требуемого качества | Все результаты, полученные в ходе выполнения мероприятий программы, полностью соответствуют действующему законодательству РФ. | 2 |
|  | Итого баллов: |  | 73 |

Характеристика вклада достигнутых результатов в решение задач и достижение целей программы.

Основные цели Программы достигнуты. В ходе реализации Программы были достигнуты следующие задачи:

- повышение уровня экологической уровня экологического воспитания  детей и подростков;

- повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет оборудования существующих контейнерных площадок дополнительными контейнерами для сбора ТКО.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Реализация Программы в 2024 году осуществлялась согласно плановым показателям и плановым объёмам финансирования.

Средства на разработку проектной документации по недропользованию не были использованы в связи с исчезновением необходимости в разработке документации.

Средства на проведение исследований проб почвы, атмосферного воздуха и воды не были использованы в связи с отсутствием необходимости проведения исследований.

Предложения по дальнейшей реализации программы.

По программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  на территории Ковровского района на 2022-2024 годы», выполнение мероприятий рассчитано до 2024г.

Учитывая достигнутые результаты в решении задач и достижении целей, реализация программы должна быть продолжена. По истечении срока реализации  данной программы планируется продление программы.

Исполнитель:

Инженер-эколог  Мотякина Ю. В.